## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2025-06-20
FECHA FIN | 2025-08-15
HORARIO | 16:00PM - 22:00PM
DEPARTAMENT0 | UTIC
FUNCIÓN | Desarrollador
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-06-20 | Capacitación y orientación de funciones | Recolección y análisis de información sobre las tecnologías que se van a utilizar, comprensión del flujo de trabajo, estudio de buenas prácticas de programación y preparación del entorno de desarrollo. | 4 | Ing. William Cocha | 16
2025-06-23 | Familiarización de Spring Boot, Flutter y base de datos | Recolección de documentación técnica, instalación y configuración de los entornos, práctica con ejemplos básicos y exploración de las herramientas de gestión de base de datos y de APIs. | 6 | Ing. William Cocha | 30
2025-06-30 | Implementación de Docker en tarea CRUD Spring Boot | Construcción de un contenedor para la aplicación, creación de imágenes y pruebas, desarrollo de un CRUD simple para usuarios y validación de su funcionamiento dentro de Docker. | 6 | Ing. William Cocha | 30
2025-07-07 | Trabajo con microservicios y endpoints | Creación y consumo de endpoints para usuarios y recursos, integración entre servicios, pruebas de comunicación y documentación de los servicios generados en esta primera etapa. | 6 | Ing. William Cocha | 30
2025-07-14 | Desarrollo inicial del sistema anterior (fase previa) | Diseño básico de la arquitectura con microservicios, desarrollo de una primera versión del sistema utilizando Spring Boot y pruebas locales con base de datos embebida para validar conceptos. | 6 | Ing. William Cocha | 30
2025-07-21 | Cambio de proyecto: Desarrollo de una API de registro y reservación | Creación del nuevo sistema en Laravel con autenticación mediante Breeze, gestión de roles con Spatie, implementación de validadores Request personalizados, definición de la estructura de la base de datos y pantallas iniciales por rol. | 6 | Ing. William Cocha | 30
2025-07-28 | Despliegue de la plataforma multi-sede, investigación y acoplamiento de MRBS | Investigación de proyectos similares de gestión de reservas y eventos, análisis del sistema MRBS, integración de funcionalidades relevantes, pruebas de la plataforma multi-sede, ajustes finales y despliegue en el entorno de desarrollo. | 6 | Ing. William Cocha | 30
2025-08-04 |  |  |  |  | 30
2025-08-11 |  |  |  |  | 20
|  |  | TOTAL HORAS | Total de horas | 246