## dame la tabla borra la document
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2025-06-20
FECHA FIN | 2025-08-15
HORARIO | 16:00PM - 22:00PM
DEPARTAMENT0 | UTIC
FUNCIÓN | Desarrollador
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO | RESPONSABLE
2025-06-20 | Capacitación y orientación de funciones | Recolección y análisis de información sobre las tecnologías que se van a utilizar, comprensión del flujo de trabajo, estudio de buenas prácticas de programación y preparación del entorno de desarrollo. | 6 | Sr. Limones John/ Ing. William Cocha
2025-06-20 | Familiarización con Spring Boot y Flutter | Exploración de las características principales de Spring Boot y Flutter, configuración de entornos de desarrollo inicial. | 6 | Sr. Limones John
2025-06-23 | Familiarización de Spring Boot, Flutter y base de datos | Exploración de funcionalidades clave de Spring Boot y Flutter, instalación y configuración de los entornos, práctica con ejemplos básicos y exploración de las herramientas de gestión de base de datos y de APIs. | 6 | Sr. Limones John
2025-06-24 | Continuación Familiarización Spring Boot/Flutter | Profundización en conceptos avanzados de Spring Boot (inyección de dependencias, JPA) y Flutter (widgets, estados). | 6 | Sr. Limones John
2025-06-25 | Proyecto CRUD Usuarios (Spring Boot/Flutter) | Inicio del proyecto CRUD de usuarios: Diseño de la base de datos para usuarios. | 6 | Sr. Limones John
2025-06-26 | Proyecto CRUD Usuarios (Spring Boot/Flutter) | Desarrollo de la API REST para usuarios en Spring Boot (CRUD básico). | 6 | Sr. Limones John
2025-06-27 | Proyecto CRUD Usuarios (Spring Boot/Flutter) | Desarrollo de la interfaz de usuario en Flutter para el CRUD de usuarios. | 6 | Sr. Limones John
2025-06-30 | Proyecto CRUD Usuarios (Spring Boot/Flutter) | Integración completa y refinamiento del proyecto CRUD de usuarios: Sincronización de Spring Boot y Flutter, aplicación de conceptos de Docker vistos previamente. Validación final de funcionalidad. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-01 | Proyecto Microservicios "Encuentro" con Eureka Server | Inicio del proyecto "Encuentro": Configuración inicial de microservicios, implementación de Eureka Server para descubrimiento de servicios. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-02 | Proyecto Microservicios "Encuentro" con Eureka Server | Desarrollo del primer microservicio (ej. usuarios) y su registro en Eureka Server. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-03 | Proyecto Microservicios "Encuentro" con Eureka Server | Desarrollo del segundo microservicio (ej. productos/servicios) y su integración con el primero a través de Eureka. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-04 | Proyecto Microservicios "Encuentro" con Eureka Server | Optimización de la comunicación entre microservicios, implementación de monitoreo básico y documentación del proyecto "Encuentro". | 6 | Sr. Limones John
2025-07-07 | Estudio e Investigación: Módulo Reconocimiento QR | Inicio del estudio y desarrollo del módulo QR: Investigación de bibliotecas y APIs para reconocimiento QR en Spring Boot. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-08 | Estudio e Investigación: Módulo Reconocimiento QR | Implementación de un prototipo de reconocimiento QR en Spring Boot. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-09 | Estudio e Investigación: Módulo Reconocimiento QR | Implementación de un prototipo de reconocimiento QR en Spring Boot y funcionamiento con los end points. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-10 | Estudio e Investigación: Módulo Reconocimiento QR | Investigación de la integración de módulos QR en aplicaciones Flutter. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-11 | Estudio e Investigación: Módulo Reconocimiento QR | Investigación de la integración de módulos QR en aplicaciones Flutter y funcionamiento con los end points. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-14 | Preparación para el Cambio de Proyecto | Evaluación de las lecciones aprendidas del proyecto anterior. Planificación de la transición al nuevo proyecto a Laravel e investigacion de posibles proyectos que puedan servir(analisis de varios). | 6 | Sr. Limones John
2025-07-15 | Cambio de proyecto: Desarrollo de una API de registro y reservación | Creación del nuevo sistema en Laravel con autenticación mediante Breeze, gestión de roles con Spatie, implementación de validadores Request personalizados, definición de la estructura de la base de datos y pantallas iniciales por rol. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-16 | Configuración de Entorno Laravel y Breeze | Configuración del proyecto Laravel. Instalación y configuración de Breeze para la autenticación. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-17 | Implementación de Roles con Spatie | Definición de roles y permisos utilizando Spatie Laravel Permission. Asignación de roles a usuarios. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-18 | Desarrollo de Validadores Personalizados | Creación de Request Validators personalizados para la validación de formularios de registro y reserva. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-21 | Diseño y Desarrollo de Pantallas Iniciales | Diseño y desarrollo de las interfaces de usuario básicas para cada rol (admin, usuario). | 6 | Sr. Limones John
2025-07-22 | Despliegue de la plataforma multi-sede, investigación y acoplamiento de MRBS | Investigación de proyectos similares de gestión de reservas y eventos, análisis del sistema MRBS, integración de funcionalidades relevantes, ajustes finales y despliegue en el entorno de desarrollo. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-23 | Adaptación de MRBS para Espe Reg | Modificación y adaptación del código de MRBS para integrarlo con la lógica de negocio de Espe Reg. Personalización de la interfaz. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-24 | Desarrollo de Módulo de Gestión de Sedes (Multi-sede) | Implementación de la funcionalidad para gestionar múltiples sedes o ubicaciones dentro de la aplicación. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-25 | Optimización de la Interfaz de Usuario de MRBS | Mejora de la usabilidad y el diseño de la interfaz de usuario de MRBS, adaptándola a la identidad visual de Espe Reg. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-28 | Ajustes Finales y Optimización de Despliegue | Realización de ajustes menores en la plataforma. Optimización de la configuración del servidor para el despliegue final. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-29 | Refinamiento de Módulos Centrales (Espe Reg) | Optimización de las funcionalidades de registro y reserva. Revisión de la lógica de negocio y mejora de la eficiencia de las consultas a la base de datos. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-30 | Optimización de Experiencia de Usuario | Mejora de la interactividad y fluidez de la interfaz de usuario. Implementación de animaciones y transiciones sutiles. | 6 | Sr. Limones John
2025-07-31 | Desarrollo de Interfaz de Usuario (Frontend Espe Reg) | Implementación de pantallas para la gestión de usuarios y recursos. Desarrollo de componentes reutilizables y mejora de la experiencia de usuario. | 6 | Sr. Limones John
2025-08-01 | Implementación de Módulo de Notificaciones (Espe Reg) | Diseño y desarrollo de un sistema de notificaciones para usuarios (ej., confirmación de reserva, recordatorios). | 6 | Sr. Limones John
2025-08-04 | Integración con Sistemas Externos (si aplica al futuro) | Exploración e implementación de integraciones con calendarios externos (ej., Google Calendar) o sistemas. | 6 | Sr. Limones John
2025-08-04 | Optimizacion en la Base de Datos | Optimización del rendimiento de consultas a la base de datos y revisión de las configuraciones de seguridad de la aplicación. | 6 | Sr. Limones John
2025-08-05 | Cambiar el entorno del proyecto de test a Despliegue | Preparación de la base de datos final y scripts de despliegue (Migraciones y Seed). | 6 | Sr. Limones John
2025-08-06 | Optimizacion de Interfaz | Refinamiento de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. | 6 | Sr. Limones John
2025-08-07 | Preparación para la Presentación de la Aplicación Espe Reg | Preparación de la presentación, incluyendo demostraciones en vivo y recoleccion de modificaciones | 6 | Sr. Limones John
2025-08-08 | Modificaciones en los Módulos (Post-Presentación) | Recopilación de feedback de la presentación. Identificación de áreas para mejoras y correcciones. | 6 | Sr. Limones John
2025-08-12 | Modificaciones en los Módulos (Post-Presentación) | Implementación de las primeras modificaciones y mejoras basadas en el feedback recibido. | 6 | Sr. Limones John
2025-08-13 | Modificaciones en los Módulos (Post-Presentación) | Validación de las modificaciones implementadas y actualización de la documentación de los cambios. | 6 | Sr. Limones John
240