## dame la tabla borra la document
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2025-06-20
FECHA FIN | 2025-08-15
HORARIO | 16:00PM - 22:00PM
DEPARTAMENT0 | UTIC
FUNCIÓN | Desarrollador
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | RESPONSABLE
2025-06-20 | Capacitación y orientación de funciones, familiarización con tecnologías ( Spring Boot y Flutter ) | Se investigan y analizan las tecnologías clave, como Spring Boot para el backend y Flutter para el frontend, para comprender sus capacidades, fortalezas y cómo se integran con otras herramientas. | 2 | 6 | Sr. Limones John/ Ing. William Cocha
|  | Se define el proceso de desarrollo, incluyendo la metodología, el control de versiones (Git), y la gestión de tareas para organizar el trabajo de manera eficiente. | 2
|  | Se estudian y adoptan estándares de codificación, principios de diseño de software (SOLID) y prácticas de seguridad para garantizar que el código sea de alta calidad, fácil de mantener y seguro. | 1
|  | Se instalan y configuran las herramientas necesarias, como JDK, IDEs (como IntelliJ o VS Code), y SDKs (Flutter), para crear un entorno de trabajo funcional y eficiente. | 1
2025-06-23 | Análisis de Spring Boot, Flutter con manejo de bases de datos en ejemplos de API | Exploración de funcionalidades clave de Spring Boot y Flutter | 2 | 6 | Sr. Limones John
|  | Instalación y configuración de los entornos de desarrollo analizando la compatibilidad de los componentes | 2
|  | Práctica con ejemplos básicos, bases de datos y APIs | 2
2025-06-24 |  | Conectar y gestionar la base de datos MySQL en XAMPP. | 2 | 6 | Sr. Limones John
|  | Diseñar e implementar APIs básicas con Spring Boot simples para conprobar su funcionamiento. | 2
|  | Adoptar estándares de codificación y principios de diseño de software (SOLID) | 2
2025-06-25 | Proyecto CRUD Usuarios (Spring Boot/IntelliJ) con xampp | Diseño del esquema de la base de datos para usuarios (tablas, campos, etc.). | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Configuración de la base de datos MySQL en XAMPP. | 2
|  | Creación del proyecto de Spring Boot y configuración de dependencias. | 1
2025-06-26 |  | Desarrollo de la API REST para usuarios en Spring Boot (CRUD básico). | 6 | 6
2025-06-27 |  | Desarrollo de la interfaz de usuario en Flutter para el CRUD de usuarios. | 6 | 6
|  | Integración completa y refinamiento del proyecto CRUD de usuarios | 2 | 6
|  | Sincronización de Spring Boot y Flutter | 2
2025-06-30 |  | Aplicación de conceptos de Docker vistos previamente. Validación final de funcionalidad | 2 |  | Sr. Limones John
2025-07-01 | Proyecto Microservicios "Encuentro" con Eureka Server | Inicio del proyecto "Encuentro": Configuración inicial de microservicios, implementación de Eureka Server para descubrimiento de servicios. | 6 | 6
2025-07-02 |  | Desarrollo del primer microservicio (ej. usuarios) y su registro en Eureka Server. | 6 | 6
2025-07-03 |  | Desarrollo del segundo microservicio (ej. productos/servicios) y su integración con el primero a través de Eureka. | 6 | 6 | Sr. Limones John
2025-07-04 |  | Optimización de la comunicación entre microservicios, implementación de monitoreo básico y documentación del proyecto "Encuentro". | 6 | 6
2025-07-07 | Estudio e Investigación: Módulo Reconocimiento QR | Inicio del estudio y desarrollo del módulo QR: Investigación de bibliotecas y APIs para reconocimiento QR en Spring Boot. | 6 | 6
2025-07-08 |  | Implementación de un prototipo de reconocimiento QR en Spring Boot. | 6 | 6 | Sr. Limones John
2025-07-09 |  | Implementación de un prototipo de reconocimiento QR en Spring Boot y funcionamiento con los end points. | 6 | 6
2025-07-10 |  | Investigación de la integración de módulos QR en aplicaciones Flutter. | 6 | 6
2025-07-11 |  | Investigación de la integración de módulos QR en aplicaciones Flutter y funcionamiento con los end points. | 6 | 6 | Sr. Limones John
2025-07-14 | Preparación para el Cambio de Proyecto | Definir la estructura de la base de datos para roles y permisos. | 3 | 6
|  | Configurar el entorno de Laravel para usar Spatie. | 3
2025-07-15 |  | Implementar la asignación de roles a usuarios. | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Crear la interfaz de usuario para la gestión de roles. | 3
2025-07-16 |  | Desarrollar Request Validators para formularios de registro y reserva. | 3 | 6
|  | Integrar los validadores en los formularios correspondientes. | 3 |  | Sr. Limones John
2025-07-17 |  | Realizar pruebas unitarias de la asignación de roles. | 3 | 6
|  | Realizar pruebas de integración de los validadores. | 3
2025-07-18 |  | Ajustar la configuración de permisos de Spatie. | 3 | 6
|  | Generar pantallas iniciales por rol. | 3 |  | Sr. Limones John
2025-07-21 | Diseño y Desarrollo de Pantallas Iniciales | Diseñar wireframes y maquetas de las pantallas principales. | 3 | 6
|  | Desarrollar la interfaz de usuario para el administrador. | 3
2025-07-22 |  | Desarrollar la interfaz de usuario para el usuario regular. | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Desplegar la plataforma en un entorno de desarrollo multi-sede. | 3
2025-07-23 |  | Analizar el código de MRBS para la adaptación. | 3 | 6
|  | Modificar el código de MRBS para la lógica de negocio de Espe Reg. | 3 |  | Sr. Limones John
2025-07-24 |  | Desarrollar la funcionalidad para gestionar múltiples sedes. | 3 | 6
|  | Implementar el módulo de gestión de ubicaciones. | 3
2025-07-25 |  | Optimizar el diseño de la interfaz de usuario de MRBS. | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Adaptar la interfaz de MRBS a la identidad visual de Espe Reg. | 3
2025-07-28 | Refinamiento de Módulos y Experiencia de Usuario | Realizar ajustes menores en el despliegue de la plataforma. | 3 | 6
|  | Optimizar la configuración del servidor para la producción. | 3
2025-07-29 |  | Refinar las funcionalidades de registro y reserva. | 3 | 6
|  | Revisar la lógica de negocio del proyecto. | 3
2025-07-30 |  | Optimizar la eficiencia de las consultas a la base de datos. | 3 | 6
|  | Mejorar la interactividad y fluidez de la interfaz de usuario. | 3
2025-07-31 |  | Implementar animaciones y transiciones sutiles. | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Implementar el diseño de un sistema de notificaciones para usuarios. | 3
2025-08-01 |  | Desarrollar componentes reutilizables para la interfaz de usuario (frontend). | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Mejorar la experiencia general del usuario. | 3
2025-08-04 | Preparación del Despliegue y Presentación | Explorar e implementar integraciones con sistemas de calendarios externos. | 3 | 6
|  | Optimizar el rendimiento de las consultas de la base de datos. | 3 |  | Sr. Limones John
2025-08-05 |  | Revisar las configuraciones de seguridad de la aplicación. | 3 | 6
|  | Preparar la base de datos final y los scripts de despliegue. | 3
2025-08-06 |  | Realizar las migraciones y Seed de la base de datos. | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Cambiar el entorno del proyecto de test a despliegue. | 3
2025-08-07 |  | Refinar la interfaz de usuario y la experiencia general. | 3 | 6
|  | Preparar la presentación del proyecto como vistas del usuario y administrador. | 3 |  | Sr. Limones John
2025-08-08 |  | Incluir demostraciones en vivo en la presentación. | 3 | 6
|  | Realizar una primera recolección de posibles modificaciones. | 3
2025-08-12 | Modificaciones Post-Presentación y Validación(Post-Presentación) | Recopilar y analizar el feedback de la presentación. | 3 | 6 | Sr. Limones John
|  | Identificar las áreas prioritarias para mejoras y correcciones. | 3
2025-08-13 |  | Priorizar la implementación de las primeras modificaciones. | 3 | 6
|  | Implementar las correcciones solicitadas. | 3 |  | Sr. Limones John
2025-08-14 |  | Implementar las primeras mejoras sugeridas. | 3 | 6
|  | Realizar pruebas unitarias de los módulos modificados. | 3
2025-08-15 |  | Realizar pruebas de integración para asegurar que no haya regresiones. | 2 | 6 | Sr. Limones John
|  | Validar las modificaciones con los stakeholders. | 2
|  | Generar un informe de las modificaciones implementadas. Reade.me | 2
|  |  | 240 | 240